|  |
| --- |
| **Checkliste für die Planung,  Organisation und Durchführung eines Projekts (rechtlich relevante Gesichtspunkte)** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organisatorische Vorbereitung** | | | | | |
| **Beteiligte?** | **Was?** | **Wie?** | **Wann?** | **Bemerkung** | **✓** |
| * Schulleitung * Lehrkräfte * Eltern * Schüler/innen * \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Terminabsprache  Organisation, Planung, Ablauf  Kompetenzerwartungen und Inhalte  Pflichten | Lehrerkonferenz  Elternabend Elternbrief  Kooperation mit den Kollegen der Fächer T, ES und WiK |  | bereits zu Beginn des Schuljahres  Textbaustein Elternabend  P8 01  Kooperation mit den Kollegen der Fächer T, ES und WiK  P8 04 |  |
| * Schulleitung * Lehrkräfte * Eltern * Schüler/innen * \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Versicherungsschutz   * + Haftpflicht | Bayerische  Versicherungs-kammer |  | Haftpflichtschutz für das ganze Schuljahr? |  |
| * Schulleitung * Lehrkräfte * Eltern * Schüler/innen * \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Projektzeitraum | Elternbrief  Information der Schulleitung |  | Elternbrief vor dem Projektstart!  P8 05  Information der Schulleitung nach der  Produkt-entscheidung P8 06 |  |
| * Schulleitung * Lehrkräfte * Eltern * Schüler/innen * \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Organisation der  Fachräume | Absprachen mit den Kollegen aus T, ES und WiK |  | Kooperation mit den Kollegen der Fächer T, ES und WiK  P8 04 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unterrichtliche Vorbereitung** | | | | | |
| **Beteiligte?** | **Was?** | **Wie?** | **Wann?** | **Bemerkung** | **✓** |
| * Schulleitung * Lehrkräfte * Eltern * Schüler/innen * \_\_\_\_\_\_\_\_ | Schulung effektiver Gruppenarbeit | im Unterricht |  |  |  |
| * Schulleitung * Lehrkräfte * Eltern * Schüler/innen * \_\_\_\_\_\_\_\_ | Methoden-training (Gespräche, Telefonate, Umgangsformen) | im Unterricht  in einer Methodenwoche |  |  |  |
| * Schulleitung * Lehrkräfte * Eltern * Schüler/innen * \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Verkehrs-erziehung, Verhalten im Straßenverkehr  Verhalten in Betrieben und Institutionen | im Unterricht  beim Elternabend |  | Sicherheitsfragen anhand der Broschüre des KVUB (Quiz)? |  |
| * Schulleitung * Lehrkräfte * Eltern * Schüler/innen * \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Was ist ein Markt? | im Unterricht |  |  |  |
| * Schulleitung * Lehrkräfte * Eltern * Schüler/innen * \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Entwicklung und Weiter-entwicklung der Produktideen | im Unterricht |  |  |  |
| * Schulleitung * Lehrkräfte * Eltern * Schüler/innen * \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Vorbereitung einer Marktanalyse im oder außer Haus | im Unterricht: Erstellung von Fragen  Einteilung der Aufgaben |  | Organisationsplan  P8 09  eventuell Ankündigung bei den Lehrkräften  P8 09 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Durchführung des Projekts** | | | | | |
| **Beteiligte?** | **Was?** | **Wie?** | **Wann?** | **Bemerkung** | **✓** |
| * Schulleitung * Lehrkräfte * Schüler/innen * \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Durchführung der Marktanalyse im oder außer Haus | Befragungsteams |  | Information der Schulleitung P8 08  Feedback-Bogen  P8 09 |  |
| * Schulleitung * Lehrkräfte * Schüler/innen * \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Erstellung eines Projektplans und Einteilung der Arbeitsteams | im Unterricht |  |  |  |
| * Eltern * Schüler/innen * Betrieb * \_\_\_\_\_\_\_\_ | Aufstellung einer Finanzierung | Ideensammlung und Entscheidung  Expertenbefragung vor Ort |  | je nach Entscheidung: Elterninformation (P8 07  Organisationsplan und Feedback „Außer Haus“ P8 12  Schreiben an außerschulische Partner P8 11 |  |
| * Schüler/innen * Betrieb * \_\_\_\_\_\_\_\_ | Durchführung von Preis-vergleichen, Entscheidung und Einkauf | Arbeit vor Ort in den Einkaufs-märkten |  | Organisationsplan und Feedback „Außer Haus“ P8 12  Schreiben an außerschulische Partner (P8 11  Gesprächsprotokoll, Telefonprotokoll P8 10  Angebotsformular P8 13 |  |
| * Schulleitung * Lehrkräfte * Schüler/innen * \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Buchführung | schriftliche, saubere Übersicht über alle finanziellen Bewegungen |  | Buchführungs-material P8 16  auch Fahrtkosten der Schüler/innen aufnehmen!  u. U mit WiK möglich? |  |
| * Lehrkräfte * Schüler/innen * Betrieb * \_\_\_\_\_\_\_\_ | Werbung | im und außerhalb des Schulhauses  WiK-Fachraum |  | Organisationsplan und Feedback „Außer Haus“ P8 12  Schreiben an außerschulische Partner P8 11  Organisation Fachbetreuung P8 14 |  |
| * Schulleitung * Lehrkräfte * Schüler/innen * \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Produktion | in den Fachräumen des Schulhauses |  | Organisationsplan und Feedback für die Arbeit bei den FachlehrkräftenP8 14 |  |
| * Schulleitung * Lehrkräfte * Schüler/innen * \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Verkauf | im und außerhalb des Schulhauses |  | Organisationsplan und Feedback „Außer Haus“ P8 12  Schreiben an außerschulische Partner P8 11  Organisationsplan „Verkauf“  P8 15 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nachbereitung des Projekts** | | | | | | |
| **Beteiligte?** | **Was?** | | **Wie?** | **Wann?** | **Bemerkung** | **✓** |
| * Schulleitung * Lehrkräfte * Eltern * Schüler/innen * Betrieb | Abschluss der Buchführung | Abschluss durch das Buchführungs-team  Kassenprüfung | |  | Buchführungs-material  (P8 16  In WiK? |  |
| * Schulleitung * Lehrkräfte * Eltern * Schüler/innen * Betrieb | Präsentation des Projekt-ergebnisses | Schüler/innen vor der Klasse, vor der Schulleitung  Ausstellung  Tag der offenen Tür | |  |  |  |
| * Schulleitung * Lehrkräfte * Schüler/innen * Betrieb | besondere Vorkommnisse  Reflexion  Verbesserungs-vorschläge | Abfrage im Unterricht | |  | Haftpflichtfälle  Unfälle  Ärger  Erfolge |  |
| * Schulleitung * Lehrkräfte * Betrieb * \_\_\_\_\_\_\_\_ | Danksagung | Anschreiben | |  | Dankschreiben (P8 17 |  |